## Sheet1
Pekan | Kegiatan | April | [21 empty] | Mei
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
9 | Perencanaan Proyek & Desain Awal
10 | Desain Topologi & Skema Pengalamatan
11 | Implementasi Topologi Dasar & VLAN
12 | Implementasi Routing & WAN | bar: Mei 1
13 | Implementasi Layanan Jaringan | bar: Mei 8
14 | Implementasi Keamanan & Pengujian | bar: Mei 15
15 | Finalisasi Dokumentasi & Presentasi | bar: Mei 22
Keterangan
Deadline
Sudah Berprogres
Diskusi Kelompok